## 2014“青洽会”拟签约项目统计表1
2014“青洽会”拟签约项目统计表1
责任单位：柴达木循环经济试验区管委会 单位：亿元 时间：2014年1月9日
序号 | 项目名称 | 拟投资企业 | 建设规模及内容 | 总投资 | 拟建地点 | 进展情况及存在问题
1 | 格尔木年产5万吨（食品级）氯化钾等无机盐系列产品项目 | 格尔木同兴盐化有限公司 | 一期建设年产3万吨食品级氯化钾项目。 | 5 | 格尔木工业园察尔汗重大产业基地 | 格尔木同兴盐化有限公司拟建设年产1万吨食品级氯化钾项目,目前该公司已开展项目前期工作。
2 | 上海恒通2万吨/年碳酸锂生产项目 | 上海恒通先进水处理有限公司 | 项目总投资3.6亿，年产碳酸锂2万吨。项目是与中信国安合作，在原碳酸锂生产线煅烧阶段改用膜分离工艺。 | 3.6 | 格尔木工业园昆仑重大产业基地 | 目前项目生产地点确定在西台吉乃尔盐湖，科研及生活、办公选址已确定在德令哈建设。
3 | 格尔木铜选项目 | 格尔木辰鑫矿业有限公司 | 建设30万吨/年铜选装置及配套设施 | 1 | 格尔木工业园昆仑重大产业基地 | 目前开工建设，年内完成开工前准备工作。
4 | 格尔木装备制造业项目 | 湖北振声集团有限公司、青海隆盛石化有限公司 | 建设年产2万吨压力容器管道、钢结构件、设备填充料等化工非标设备加工生产线装置及配套办公生活设施。 | 1.9 | 格尔木工业园察尔汗重大产业基地 | 湖北振声集团拟在察尔汗地区投资建设压力容器、压力管道相关装备制造生产线；青海隆盛石化有意向在昆仑经济技术开发区内投资装备制造业项目。(青海隆盛石化建工有限责任公司年加工7000吨压力容器及非标制作加工项目已完成前期工作，目前开工建设。)
5 | 格尔木60万吨硝酸钾项目 | 浙江联大化工有限公司、山西文通化工有限公司 | 利用盐湖氯化钾、硝酸铵原料，建设年产60万吨硝酸钾项目（是在原有的40万吨的基础扩建60万吨，共计100万吨.） | 11.7 | 格尔木工业园察尔汗重大产业基地 | 1、浙江联大化工有限公司有意在原有的20万吨基础上扩建，生产60万吨。2、山西文通化工有限公司有意在原有的20万吨基础上扩建，正在进一步洽谈中。
6 | 格尔木1万吨氢氧化镁阻燃剂项目 | 青海中科盐湖科技创新有限公司(昆仑镁业） | 建设1万吨氢氧化镁阻燃剂、镁质防火板、隔墙板及活动板房等镁系列产品。 | 1.3 | 格尔木工业园昆仑重大产业基地 | 青海中科盐湖科技创新有限公司有投资意向，目前项目投资金额以及建设规模等正在进一步接洽中。 | 1
7 | 格尔木优质矿泉水项目 | 青海华实集团 | 年产50万吨矿泉水生产线及配套设施 | 10 | 格尔木工业园昆仑重大产业基地 | 企业已开展对已开展对纳赤台野牛沟地区水源地水质、流量等相关参数的的测量工作。
8 | 格尔木100兆瓦光热发电项目 | 中国华能集团公司青海分公司 | 项目规划装机容量100兆瓦，一期建设50兆瓦等级的菲涅尔式太阳能热发电站，带6小时储热。 | 12 | 格尔木工业园昆仑重大产业基地 | 已取得前期路条，继续做好各项服务工作，促进项目早日落地。
9 | 格尔木煤焦油综合利用项目 | 北京安维恒信有限公司 | 建设煤焦油深加工13万吨/年、粗苯加工3万吨/年生产装置及后续装置项目 | 7 | 格尔木工业园察尔汗重大产业基地 | 经对接，北京安维恒信有限公司已与青海盐湖集团就原料等方面开展洽谈工作，原料煤焦油从盐湖金属镁一体化项目来。存在问题：涉及利用盐湖集团资源做下游产品的项目，希望协调企业能有足够的预留。
10 | 格尔木物流园项目 | 青海盐湖集团 | 建设仓储、物流及储存为一体的流园区。 | 2 | 格尔木工业园察尔汗重大产业基地 | 经接洽，青海盐湖集团有投资意向，拟建设仓储、物流中心（一期）建设包括：非危化品库区、危化品库区、管理区、辅助设施等工程，项目建设总投资1.8亿元。项目地点拟选在察尔汗金属镁项目基地附近。
11 | 格尔木金属冶炼企业尾矿综合利用项目 | 青海西豫有色金属有限公司 | 利用格尔木地区有色金属企业加大对冶炼尾矿处理，提取有价贵金属及浮渣还原熔炼等项目。 | 2 | 格尔木工业园昆仑重大产业基地 | 目前西豫有色金属有限公司选定铜浮渣还原熔炼项目，原料来自生产过程中产生的铜浮渣。项目投资金额、工艺选定及建设规模正在进一步洽谈中。
12 | 格尔木纸箱包装项目 | 青海恒业包装有限公司（加多宝名下子公司） | 建设为昆仑山矿泉水有限公司配套产品外包装生产装置及配套设施。 | 1.5 | 格尔木工业园昆仑重大产业基地 | 目前企业已完成工商注册，近期企业对厂址进行实地考察，并开始根据土地面积及形状修改完善可研报告。存在问题：项目系外资，相关手续在西宁办理，涉及格尔木相关部门，办理时间较长。希望对外资企业能简化手续。
13 | 装备制造及风光储一体化 | 广东明阳风电产业集团有限公司 | 建设1.5-3.8MW大型整机、叶片的风电核心制造，太阳能追日系统、太阳能模组、透境、集成系统以适应高原发电需要。 | 80 | 德令哈工业园盐化综合产业区 | 企业正在进行可行性研究和初步规划，并获得海西州地方政府的确认以及签订投资协议，进行规划设计。争取明年年中拿到前期立项申报和路条。
14 | 德令哈年产30万吨瓶装矿泉水生产基地项目 | 海西冰峰矿泉水开发有限公司 | 主要建设年产30万吨（12500标箱）纯净水、矿泉水生产线及办公楼、宿舍楼、仓储库等配套设施 | 3 | 德令哈工业园 | 项目水源地论证、水质化验、可研报告已完成，公司注册已完成，项目已备案。已着手开展规划、土地预审等手续办理，年内完成开工前所有工作，明年4月份正式开工建设。
15 | 德令哈碳（石墨）材料产业园项目 | 青海伟毅新型材料有限公司 | 围绕碳（石墨）材料的深加工及发展循环经济提升石墨附加值而进行的产业集群式建设。项目采用电熔法。涉及热电碳材料产业、机械化工材料产业、前沿复合材料产业和特种石墨材料产业。 | 3 | 德令哈工业园盐化综合产业区 | 项目选址已确定，已着手开展项目可研编制工作，近期开展公司注册工作，力争年内完成项目区围墙建设。
16 | 大柴旦粉煤灰制砖项目 | 大柴旦浙皖节能建材有限责任公司 | 年产20万吨粉煤灰，该项目利用五彩碱业锅炉尾渣生产粉煤灰标准砖，符合国家的法律法规、产业政策、行业准入标准。 | 0.5 | 大柴旦工业园 | 前期手续已完成，准备开工建设。
合计 |  |  |  | 145.5

## 2014“青洽会”拟签约项目统计表2
2014“青洽会”拟签约项目统计表2
责任单位：柴达木循环经济试验区管委会 单位：亿元 时间：2014年1月9日
序号 | 项目名称 | 拟投资企业 | 建设规模及内容 | 总投资 | 拟建地点 | 进展情况及存在问题
1 | 年产15万吨食用小苏打项目 | 中盐昆仑碱业有限公司 | 建设年产15万吨食用小苏打生产装置及配套设施 | 1.8 | 德令哈工业园 | 土建施工及设备购置
2 | 5万吨硫酸钾项目 | 青海中信科技发展有限公司 | 主要建设年产5万吨硫酸钾生产装置及采卤等辅助工程 | 1.5 |  | 土建施工及设备购置
3 | 光热产业装备制造及大型光热电站项目 | 深圳爱能森科技有限公司 | 一期主要建设年产50万吨多元熔盐及配套产品，200兆瓦光热发电项目。 | 10 |  | 完成招商等前期工作
4 | 焦炉煤气制甲醇项目 | 青海庆华气团 | 利用焦炉煤气制取15万吨甲醇生产装置 | 6.3 | 乌兰焦化园区 | 土建施工及设备购置
5 | 分布式能源工业应用系统项目 | 青岛格兰德新能源有限公司 | 拟分期建设11.7万套告诉流量泵、600套 | 80
6 | 年产10万吨煤焦油及3万吨精苯项目 | 青海安立信能源科技有限公司 | 利用金属镁一体化项目焦化装置产生副产物，进行深加工，生产煤焦油及苯产品 | 4.7 |  | 完成项目前期工作
7 | 年产20万吨碳酸二甲酯项目 | 青海安立信能源科技有限公司 | 利用盐湖工业股份有限公司生产的尿素产品，延伸产业链，生产碳酸二甲酯产品 | 11 |  | 完成项目前期工作，力争年产2万吨碳酸二甲酯中试装置开工建设
8 | 芒硝资源综合利用项目 | 大柴旦粤海化工有限公司 | 建设年产10万吨硫化碱和1万吨聚苯硫醚、0.5万吨硫化染料生产装置 | 3.5 | 大柴旦工业园 | 进行土建工程建设
9 | 3000吨/年甲硫基乙醛肟项目 | 大柴旦融昌化工有限公司 | 建设年产2500吨甲硫醇钠和3000吨甲硫基乙醛肟生产装置及辅助设施 | 0.6 | 大柴旦工业园 | 争取年内竣工试车
10 | 外兑法提高钾资源采收工艺技改项目 | 大柴旦大华化工有限公司 | 采用外兑法工艺建设氯化钾装置生产工艺技改工程及配套建设120公里输卤管线，年新增氯化钾5万吨 | 0.9 | 大柴旦工业园 | 完成土建及设备安装
11 | 大柴旦硫化染料项目 | 浙江中程信工程技术有限公司 | 主要建设年产5000吨硫化染料生产装置及配套设施 | 0.7 | 大柴旦工业园 | 进行土建工程建设
12 | 年处理600万吨地贫油页岩资源综合利用项目 | 德令哈市恒源矿业有限公司 | 建设年产油页岩15.84万吨，年产精铁粉110万吨 | 12 |  | 完成项目可研，开展地勘工作
13 | 年采45万吨铁矿项目 | 格尔木垚鑫矿业有限公司 | 建设年采45万吨铁矿工程 | 1 |  | 土地施工及设备购置
14 | 太阳能光热发电站项目 | 深圳前海金阳光投资管理有限公司 | 建设1000兆瓦太阳能光热发电站，一期200兆瓦、二期300兆瓦、三期500兆瓦 | 30 |  | 完成招商等前期工作
15 | 都兰田格里49.5兆瓦风电场 | 青海发展投资有限公司 | 装机4.95万千瓦 | 4 | 都兰 | 33台风机、升压站、综合楼及进场道路
16 | 锡铁山风电场 | 青海泰白新能源有限公司 | 装机4.9万千瓦 | 3.9 | 锡铁山 | 33台风机、升压站、综合楼及进场道路
17 | 50兆瓦太阳能光热发电项目 | 亚洲新能源太阳能发电（德令哈）有限公司 | 主要建设装机规模50兆瓦的塔式太阳能发电装置及配套设施 | 14.7 |  | 光伏电站建设
18 | 5000公斤冬虫夏草种植基地建设项目 | 天峻神山圣水冬虫夏草有限公司 | 人工干扰生产冬虫夏草生产项目，主要建设冬虫夏草抚育基地62478平方米，1200平方厂房、设蛹羽化间等生产及配套设施 | 0.3 |  | 土建施工及设备安装
19 | 年产10万吨生物有机肥、10万吨生物饲料项目 | 青海聚力生物科技有限公司 | 拟处理枸杞枝条、叶及枸杞果柄等废弃物8万吨，建设年产10万吨生物饲料，对项目配套建设的万头生猪及牛羊粪便进行回收，建设10万吨生物有机肥项目 | 1.3 |  | 土建施工及设备安装
20 | 红黑枸杞花青素片、生物色素片、枸杞保健酒加工项目 | 青海诺蓝杞生物科技开发有限公司 | 建设红黑枸杞花青素片、生物色素片、枸杞保健酒等生产线 | 0.9 |  | 建设红黑枸杞花青素片、生物色素片、枸杞保健酒等生产线
21 | 年产50万吨石灰石及下游产品综合开发项目 | 格尔木中天盐化工程有限责任公司 | 主要建设年产50万吨/年石灰石矿石开采及破碎规模及下游轻质碳酸钙车间、胶体碳酸钠车间、纳米碳酸钙车间、碱石灰干燥车间、不定型耐火材料车间 | 0.5 | 格尔木工业园 | 年内建成试车
合计 |  |  |  | 189.6

## 2014“青洽会”拟签约项目任务分解表
2014年“青洽会”拟签约项目对接落实表
责任单位：柴达木循环经济试验区德令哈工业园管委会 单位：亿元 时间：2014年4月23日
序号 | 项目名称 | 拟投资企业 | 行业类别 | 资金来源地 | 建设规模及内容 | 总投资 | 拟建地点 | 进展情况 | 备注
1 | 德令哈100万吨熔盐、光热产业装备制造及大型光热电站项目 | 深圳爱能森科技有限公司 | 工业、新能源 | 深圳 | 1.一期建设年产50万吨多元熔盐生产线及配套产业生产线；2.光热发电装备制造及办公、生活配套设施建设；3.200兆瓦光热发电项目。 | 80 | 1.熔盐及装备制造项目：德令哈工业园盐化综合产业区；2光热项目：德令哈光伏产业园 | 1.一期50万吨熔盐、设备制造项目：a.项目选址已完成，2月底之前完成公司注册；b.近期请专家团队赶赴德令哈工业园项目选址地进行地质勘查，启动建设布局规划和项目可研编制工作；2.200兆瓦光热发电项目：正在准备获取路条的相关资料。 | 市政府签约
2 | 德令哈风电和高倍聚光装备制造及风光互补发电一体化项目 | 广东明阳风电产业集团有限公司 | 装备制造、新能源 | 中山 | 1.500MW风机装备制造项目：建设1.5-3.8MW大型整机、叶片的风电核心制造；2.500MW高倍聚光光伏发电装备制造项目：太阳能追日系统、太阳能模组、透境、集成系统；3.在德令哈西出口光伏产业区开发建设一期50兆瓦光伏发电项目及配套设施。 | 100 | 1.装备制造：德令哈工业园盐化综合产业区；2.光伏发电项目：西出口光伏产业园 | 1.设备制造：a.项目选址已完成，正在做建设布局规划；b.项目可研正在编制；2.50兆瓦光伏发电项目:正在衔接办理路条。 | 园区签约
3 | 德令哈（一期）50兆瓦太阳能光热发电项目 | 亚洲新能源太阳能发电（德令哈）有限公司 | 新能源 | 北京 | 主要建设装机规模50兆瓦的塔式太阳能发电装置及配套设施 | 15 | 德令哈光伏产业园 | 项目路条已取得，环评和水保已完成。1.已取得环评批复和水保批复；2.项目贷款正在跟亚洲银行衔接办理；3.正在调整土地规划及申请项目核准。 | 园区签约
4 | 德令哈德令哈年产30万吨瓶装矿泉水生产及办公生活基地项目 | 海西冰峰矿泉水开发有限公司 | 工业 | 北京 | 主要建设年产30万吨矿泉水生产线及办公楼、宿舍楼、仓储物流等配套设施 | 3 | 德令哈工业园 | 1.公司已注册，水源地踏勘和水质化验已完成；2.生产区和办公、生活区选址已确定；3.建设规划方案初稿已完成；4.项目可研编制已完成。5.已取得省经委开展项目前期工作的路条，矿业权设置方案正在编制。 | 园区签约
5 | 德令哈年产1万吨天然球形石墨项目 | 青海弘毅新型材料有限公司 | 工业 | 黑龙江 | 一期建设1万吨/年球形石墨项目生产线及配套设施，投资约1.5亿元；二期建设2万吨/年天然鳞片石墨浮选项目生产线（为一期项目原料配套项目）投资约1.5亿元 | 3 | 德令哈工业园盐化综合产业区 | 项目已立项批复公司注册已完成，项目选址已确定，正着手开展项目可研编制工作，计划4月份开工建设。 | 园区签约
6 | 德令哈枸杞深加工项目 | 青海藏地生物科技有限公司 | 加工业 | 甘肃 | 1.年产5吨泡腾片生产线建设项目预计年产量5吨；2.年产5吨富含花色苷黑果枸杞含片生产技术开发项目；3.柴达木白刺系列产品加工技术产业化示范项目：年产1000吨白刺果酒生产线、500吨白刺果粉生产线、230吨白刺籽油生产线 | 7.8 | 德令哈绿色产业园 | 1项目已立项批复.2.土地手续正在办理中。3.生产设备已订购。 | 园区签约
7 | 德令哈高标准现代化设施农业项目 | 万庄农牧有限公司 | 农牧业工业 | 河北 | 700座高标准节能温棚及配套光伏发电设施 | 3.9 | 德令哈绿色产业园 | 1.项目已备案，公司注册已完成；2项目可研编制及项目选址工作已完成；3.5兆瓦分布式光伏发电路条已获取。 | 市政府签约
8 | 德令哈太阳能高效农业示范项目 | 北京金易格 | 农牧业工业 | 北京 | 高标准节能温棚及配套光伏发电设施 | 3.9 | 德令哈五大队 | 1.项目已备案，公司注册已完成；2项目可研编制及项目选址工作已完成；3.5兆瓦分布式光伏发电路条已获取。 | 市政府签约
9 | 德令哈50兆瓦风力发电项目 | 东方华路 | 新能源 | 北京 | 建设50兆瓦风力发电设施。 | 3.8 | 德令哈尕海风电场 | 已取得国家发改委路条，已完成可研编制，环评等相关前期工作正在开展 | 园区签约
10 | 德令哈5000头高原牦牛及5000头柴达木福牛养殖基地项目 | 陕西汉中天成路桥有限公司 | 养殖业 | 陕西 | 建设规模为5000头牦牛和5000头柴达木福牛养殖基地。 | 1 | 德令哈尕海镇 | 土地平整工作已启动，项目区供水已通达，10千伏输电线路正在建设。 | 市政府签约
11 | 德令哈柴达木福牛繁育基地 | 自然人 | 养殖业 | 河北 | 建设规模为1万头的柴达木福牛繁育基地。 | 1 | 德令哈蓄集乡 | 项目已备案，土地平整、牛棚及饲草仓储等建设工作已开展。 | 市政府签约
12 | 德令哈建邦信息物流园 | 德令哈建邦信息物流有限公司 | 信息物流 | 河南 | 占地150000平方米， | 3.2 | 德令哈工业园 | 公司注册、项目备案、项目可研、选址等工作均已完成，目前正在办理土地手续。 | 德令哈工业园
13 | 德旺铁路专运线 | 北京润恒投资有限公司 | 铁路 | 北京 | 德令哈至旺尕秀铁路专用线正线长度48.8公路，联络线3.23公里，疏解线1.256公里。主要技术标准：工业企业1级，单线，限制坡度13‰，电力牵引，机车采用HXD系列，牵引质量4000吨 | 13.44 | 德令哈工业园 | 可研、初设均已完成。 | 省发改委专场签约